## EDT
0.Proyecto Mantemiento al Volante BUPESA
1.Planificación Inicial | 2.Analisis y Diseño. |  | 3. Construccion | 4. Implementación y Cierre
1.1 Acta de Constitucion | 2.1 Modelo de proceso de negocio |  | 3.1 Implementación de ambiente de desarrollo | 4.1 Plan de Pruebas final
1,2 Matriz de asignacion de responsabilidades | 2.2 Especificación de requirimientos |  | 3.2 Base de datos, tablas y Script para creacion de tablas | 4.2 Reporte estatus final del proyecto
1,3 Matriz de Riesgo | 2.3 Casos de uso UML |  | 3.3 Minuta Control de la Programación | 4.3 Plan de Implantación
1.4 Plan de Pruebas Inicial | 2.4 Diagrama de Arquitectura |  | 3.4 Matriz seguimiento Status del Proyecto | 4.4 Plan de Soporte y Mantención
1.5 Carta Gantt (Inicial) | 2.5 Mockups Interfaz de sistemas |  | 3.5 Verificación de Alcances | 4.5 Plan de Capacitación
1.6 EDT-Hitos de desarrollo y diccionario | 2,6 Diagrama de Actividad UML |  | 3.6 Matriz Gestión Control de Cambio | 4.6 Manuales de Usuarios y Administrador
2.7 Modelo E-R
2.8 Modelo Relacional normalizado
2.9 Diccionario de datos
2.10 Diagrama de clases
2.11 Plan de Calidad
2.12 Plan de Costos
2.13 Plan de Riesgo
2.14 Plan de Comunicación
2.15 Plan de Adquisiciones
2.16 Definición de Actividades detalladas EDT

## Diccionario
Nivel | Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Organización Responsable | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1 | 0 | Proyecto | Es la representacion de todos los componentes y subconjuntos requeridos para el proyecto | Equipo del proyecto
2 | 1 | Planificacion inicial | Es la etapa del proyecto que sus componentes en su conjunto la conforman | Equipo del proyecto
3 | 2023-01-01 | Acta de constitucion | Documento fundamental que establece las bases y los lineamientos generales para la planificación, ejecución y control de un proyecto. |  | Se debe completar al inicio del proyecto | Identificar mal los alcances del proyecto, lo que esta incluido y lo que no esta incluido |  | Todos los fundadores deben firmar y fechar el acta de constitución para darle validez legal.
4 | 2023-02-01 | Matriz de asignacion de responsabilidades | Forma de identificar los roles y responsabilidades de los equipos de tu proyecto para cualquier tarea, logro o entrega del proyecto |  |  |  | Algun interesado se puede bajar en medio del proyecto
5 | 2023-03-01 | Matriz de riesgo | La matriz de riesgo es una herramienta utilizada para evaluar y priorizar riesgos en un proyecto, proceso o sistema. Se basa en dos factores clave: la probabilidad de que ocurra un evento y el impacto o severidad de sus consecuencias.
6 | 2024-04-01 | Plan de pruebas inicial | Documento que define el enfoque, los objetivos, el alcance y los recursos necesarios para llevar a cabo las primeras pruebas de un proyecto o sistema.
7 | 2024-05-01 | Carta Gantt | Herramienta que muestra las actividades, hitos y las fechas de inicio y fin del proyecto de forma visual y ordenada.
| 2024-06-01 | EDT | Es la descomposición de un proyecto que está organizado en varios niveles. En otras palabras, es una forma más sencilla de ver los entregables que hay que hacer para poder procesarlas.
2 | 2 | Analisis y Diseño | Proceso de definir el alcance, los objetivos, actidades, los recursos y el tiempo, el presupuesto y los riesgos de un proyecto, asi como establecer un plan de accion para la ejecucion. | Organizacion de gestion de proyectos
3 | 2023-01-02 | Modelo de proceso de negocio | Representación gráfica de los flujos de trabajo y actividades dentro de una organización para cumplir objetivos específicos.
4 | 2023-02-02 | Documento de especificación de requerimientos | Documento formal que detalla las necesidades funcionales y no funcionales de un sistema.
5 | 2023-03-02 | Casos de uso Específicos UML | Descripciones detalladas de interacciones entre usuarios y el sistema, representadas con diagramas de casos de uso en UML.
6 | 2023-04-02 | Diagrama de Arquitectura | Representación gráfica de la estructura del sistema, incluyendo componentes, relaciones y cómo interactúan entre ellos. |  |  |  | Identificar mal los plazos y las holguras para cada actividad
7 | 2023-05-02 | Mockups interfaz de sistemas completo | Bocetos visuales detallados de la interfaz del sistema, mostrando cómo lucirá cada pantalla.
| 2023-06-02 | Diagrama de Actividad UML | Gráfico que modela el flujo de actividades dentro de un sistema o proceso, mostrando decisiones, acciones y resultados.
| 2023-07-02 | Modelo E-R (Entidad Relación) | Diagrama que representa las entidades en una base de datos y las relaciones entre ellas.
| 2023-08-02 | Modelo Relacional normalizado | Estructura organizada de una base de datos, dividida en tablas relacionadas, que sigue reglas de normalización para eliminar redundancia y dependencia.
| 2023-09-02 | Diccionario de datos | Documento que define todos los elementos de datos en un sistema, como sus nombres, tipos, valores permitidos y relaciones.
| 2023-10-02 | Diagrama de clases | Diagrama UML que muestra las clases del sistema, sus atributos, métodos y relaciones entre ellas.
| 2023-11-02 | Plan de Calidad | Documento que describe cómo se garantizará la calidad en un proyecto, incluyendo estándares, criterios de aceptación y procesos de aseguramiento.
| 2023-12-02 | Plan de Costos | Documento que detalla el presupuesto y los costos estimados del proyecto, incluyendo materiales, mano de obra y otros recursos.
| 2.13 | Plan de Riegos | Documento que identifica riesgos potenciales del proyecto, su probabilidad, impacto y las estrategias para mitigarlos.
| 2.14 | Plan de Comunicación | Estrategia para gestionar y coordinar la comunicación entre los miembros del proyecto y otros interesados.
| 2.15 | Plan de Adquisiciones | Documento que describe qué recursos externos serán adquiridos, cómo se seleccionarán los proveedores y los criterios de compra.
| 2.16 | Definición de Actividades detalladas EDT | Desglose estructurado de las tareas y actividades del proyecto en un formato jerárquico, conocido como Estructura Desglosada del Trabajo (EDT).
2 | 3 | Construccion | Etapa del poryecto dedicada a la construccion de las aplicaciones segun los requerimientos funcionales y no funcionales requeridos por el cliente | Equipo IT |  |  | Superar los plazos estimados debido a problemas relacionados con la programacion
3 | 2023-01-03 | Implementación ambiente de desarrollo | Configuración de todas las herramientas, software y entorno necesarios para programar, probar y desplegar el sistema en desarrollo. |  |  |  |  | Se debe completar la pagina antes de la aplicacion mobile
4 | 2023-02-03 | Base de datos, tablas y Script para creación de tablas | Diseño de la estructura de datos, con tablas que almacenan la información, y scripts que automatizan la creación de dichas tablas en la base de datos. |  |  | Primero debe estar lista la pagina web para seguir con el desarrollo de la app
5 | 2023-03-03 | Minuta Control de la Programación | Documento que registra el progreso de la programación, incluyendo tiempos estimados, avances reales y posibles desviaciones.
6 | 2023-04-03 | Matriz seguimiento Status del Proyecto | Herramienta que muestra el estado actual de las tareas del proyecto, con indicadores de avance, retrasos o bloqueos.
7 | 3.5 | Verificación de Alcances | Proceso para asegurarse de que todos los entregables y objetivos del proyecto se cumplan según lo acordado en los requerimientos.
8 | 3.6 | Matriz Gestión Control de Cambio | Documento que registra, evalúa y gestiona las solicitudes de cambio en el proyecto, asegurando que se tomen decisiones informadas sobre la viabilidad y el impacto de los cambios.
2 | 4 | Implementacion y Cierre. | Etapa final donde se da por concluido el proyecto una vez ya realizado | Equipo del proyecto y Cliente
| 2024-01-04 | Plan de Pruebas Final | Documento que describe las pruebas finales a realizar antes de la entrega del proyecto. Incluye el alcance, cronograma, recursos y criterios de aceptación para garantizar que el sistema o producto cumple con los requisitos establecidos.
| 2024-02-04 | Reporte estatus final del Proyecto | Informe que resume el estado final del proyecto, incluyendo los resultados alcanzados, el cumplimiento de los objetivos, el uso de recursos y un análisis de los riesgos gestionados. También evalúa el éxito general del proyecto al cierre.
| 2024-03-04 | Plan de Implantación | Estrategia que detalla cómo se desplegará un sistema o producto en el entorno de producción. Incluye actividades, cronograma, roles y responsables para asegurar una transición exitosa sin afectar las operaciones.
| 2024-04-04 | Plan de Soporte y Mantención | Documento que define los procedimientos y recursos necesarios para garantizar el soporte técnico y el mantenimiento del sistema o producto una vez implementado. Cubre la resolución de problemas, actualizaciones y mejoras a largo plazo.
| 2024-05-04 | Plan de Capacitación | Estrategia que describe cómo se entrenará a los usuarios o equipos para que adquieran las habilidades necesarias para usar eficazmente un sistema o producto. Incluye el contenido de los cursos, metodologías, recursos y cronograma de capacitación.
| 2024-06-04 | Manuales de Usuarios y Administrador | Documento que proporciona instrucciones claras y detalladas para que los usuarios finales puedan utilizar un sistema o producto de manera efectiva. Incluye guías paso a paso, descripciones de funciones y solución de problemas comunes.