## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades |  |  |  |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Gustavo Rojas | Miguel Herrera | STAKEHOLDERS | Colaborador 4 | Colaborador 5 | Colaborador 6 | Colaborador 7 | Colaborador 8 | Colaborador 9 | Colaborador 10
1 | Acta de constitucion | RA | R | CI
2 | Matriz de asignacion de responsabilidades | RA | R | CI
3 | Matriz de riesgo | RA | R | CI
4 | Plan de Pruebas Inicial | RA | R | CI
5 | Carta Gantt | RA | R | CI
6 | EDT | RA | R | CI
7 | Modelo de proceso de negocio | RA | R | CI
8 | Especificación de requirimientos | RA | R | CI
9 | Casos de uso UML | RA | R | CI
10 | Diagrama de Arquitectura | RA | R | CI
11 | Mockups Interfaz de sistemas | RA | R | CI
12 | Diagrama de Actividad UML | RA | R | CI
13 | Modelo E-R | RA | R | CI
14 | Modelo Relacional normalizado | RA | R | CI
15 | Diccionario de datos | RA | R | CI
16 | Diagrama de clases | RA | R | CI
17 | Plan de Calidad | RA | R | CI
18 | Plan de Costos | RA | R | CI
19 | Diagrama de Arquitectura | RA | R | CI
20 | Plan de Riesgo | RA | R | CI
21 | Plan de Comunicación | RA | R | CI
22 | Plan de Adquisiciones | RA | R | CI
23 | Definición de Actividades detalladas EDT | RA | R | CI
24 | Implementación de ambiente de desarrollo | RA | R | CI
25 | Base de datos, tablas y Script para creacion de tablas | RA | R | CI
26 | Minuta Control de la Programación | RA | R | CI
27 | Matriz seguimiento Status del Proyecto | RA | R | CI
28 | Verificación de Alcances | RA | R | CI
29 | Matriz Gestión Control de Cambio | RA | R | CI
30 | Plan de Pruebas final | RA | R | CI
31 | Reporte estatus final del proyecto | RA | R | CI
32 | Plan de Implantación | RA | R | CI
33 | Plan de Soporte y Mantención | RA | R | CI
34 | Plan de Capacitación | RA | R | CI
35 | Manuales de Usuarios y Administrador | RA | R | CI

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).