## Plantilla
ID | Identificación del riesgo |  | Clasificación del riesgo |  |  | Respuesta al riesgo |  | Control y Monitoreo
N° | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Tipo de Riesgo | Respuesta | Plan Estratégico | Estado del Riesgo | Resultado | PROBABILIDAD | Probabilidad
1 | Problemas de rendimiento por optimización | Operacional y Ejecución | Medianamente Probable | Muy Significativo | Riesgos Técnicos | Hacer pruebas exhaustivas de rendimiento una vez sea implementado el sistema web | Mitigar |  | El plan de acción ha sido satisfactorio |  | Muy probable | 0.9
2 | Falta de adopción por parte de los usuarios debido a una interfaz de usuario poco intuitiva en la página web. | Operacional y Ejecución | Medianamente Probable | Moderado | Riesgo Organizacional | Realizar pruebas de usabilidad y obtener comentarios de los usuarios durante el desarrollo de la página web. Realizar mejoras iterativas en la interfaz de usuario para garantizar una experiencia intuitiva y amigable. Proporcionar capacitación o documentación clara para ayudar a los usuarios a comprender y utilizar correctamente la funcionalidad de la página web relacionada con la API de PayPal. | Mitigar |  | El plan de acción ha sido satisfactorio |  | Improbable | 0.1
3 | Retraso en el plazo de entrega | Gestión y Planificación | Medianamente Probable | Significativo | Riesgos de Dirección del Proyecto | Definir un cronograma claro, con hitos intermedios, y asignar tiempos realistas. | Mitigar |  | El plan de acción ha sido satisfactorio |  | Probable | 0.7
4 | Vulnerabilidad de seguridad | Operacional y Ejecución | Escasamente probable | Menor | Riesgos Técnicos | Implementar buenas prácticas de seguridad en el código, usar HTTPS, realizar pruebas de penetración, y aplicar actualizaciones de seguridad. | Aceptar |  | El plan de acción ha sido satisfactorio |  | Medianamente Probable | 0.5
5 | Falta de pruebas adecuadas | Gestión y Planificación | Medianamente Probable | Menor | Riesgo Organizacional | Definir un proceso de pruebas riguroso que incluya pruebas unitarias, de integración y de usuario. | Mitigar |  | El plan de acción ha sido satisfactorio |  | Escasamente probable | 0.3
6 | Falta de organización en el proyecto | Gestión y Planificación | Escasamente probable | Significativo | Riesgos de Dirección del Proyecto | Cumplir con los entregables y con todos los documentos para llevar a cabo la metodologia tradicional | Escalar |  | El plan de acción ha sido satisfactorio
7 | Inexperiencia del equipo | Gestión y Planificación | Escasamente probable | Moderado | Riesgos Técnicos | Proporcionar formación previa al equipo y asignar mentores o expertos para guiar el desarrollo, y informarse por internet para consultar y para un acceso mayor a la informacion del desarrollo web. | Evitar |  | El plan de acción ha sido satisfactorio
8 | Problemas de compatibilidad | Operacional y Ejecución | Medianamente Probable | Moderado | Riesgos Técnicos | Documentar los requisitos iniciales claramente y definir un proceso para gestionar los cambios con control de versiones, utilizar mismos navegadores y mismas versiones de Visual Studio Code. | Mitigar |  | El plan de acción ha sido satisfactorio

## Términos
Riesgo | Indicar el Riesgo identificado, con un breve explicación acerca de su causa, y potencial efecto en el proyecto.
Categoría de riesgo | Especificar la categoríal de riesgos en funció del criterio adoptado. por área de proyecto afectada, fuente de riesgo,...
Probabilidad | La probabilidad de que ocurra un riesgo u oportunidad (en una escala de 0 a 10, siendo 10 el más alto).
Impacto | El impacto del riesgo en el proyecto si se produce el riesgo (escala de 0 a 10, siendo 10 el más alto).
Puntuación | Se calcula multiplicando la probabilidad y el impacto (escala de 0 a 100).
Prioridad de riesgos | Indicar la lista de riesgos priorizados en función de sus puntuaciones, siendo uno, la puntuación de riesgo más alta.
Respuesta al riesgo | La acción que debe tomarse si ocurre el riesgo.
Disparador | Señales tempranas que indican que un riesgo está a punto de ocurrir o ya se ha producido. Son los eventos que ocurren antes de que el riesgo ocurra, por lo que nos mostrarán que el riesgo está a punto de ocurrir.
Propietario de riesgo | La persona asignada para gestionar la respuesta de riesgo.
Fuente del riesgo | Amenazas o riesgos según su procedencia
Categoria
Gestión y Planificación
Operacional y Ejecución
Impacto
No significativo | Poco relevante o poco considerable | 0.05
Menor | Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto. | 0.1
Moderado | Su impacto podría afectar a costo, tiempo de manera casi significativa. | 0.2
Significativo | Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa | 0.4
Muy Significativo | Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/término del mismo | 0.8
Probabilidad
Muy probable | 0.9
Probable | 0.7
Medianamente Probable | 0.5
Escasamente probable | 0.3
Improbable | 0.1
Anticipación al Riesgo
Predecible
Impredecible
Tipo de Riesgo
Riesgos del proyecto: | Afectan a la planificación temporal y al coste del proyecto.Calendario, personal, recursos
Riesgos Técnicos | Amenazan la calidad y la planificación temporal del software que hay que producir. o Identifican posibles problemas de diseño, implementación, interfaz, verificación y mantenimiento.
Riesgo Externo | Amenazas externas que influyen en la ralizacion del proyecto
Riesgo Organizacional | Problemas, debilidades y incapacidades en la organización de la entidad patrocinadora para sostener el proyecto. Ingobernabilidad
Riesgos de Dirección del Proyecto | Problemas en la planificacion del proyecto las cuales afectan directamente el desarrollo de este mismo
Estrategias para Amenazas
Escalar
Evitar
Transferir
Mitigar
Aceptar
Resultado
Muy Satisfactorio
Satisfactorio
Medianamente Satisfactorio
Insatisfactorio
Fuente
sites.google.com/site/gestiondeproyectossoftware/unidad-3-planificacion-de-proyecto/3-5-1-tipos-de-riesgos
Elementos de la gestión de riesgos: Estimación de riesgos: Identificación de riesgos: lista de riesgos capaces de romper la planificación del proyecto. Análisis de riesgo: medición de la probabilidad y el impacto de cada riesgo, y los niveles de riesgo de los métodos alternativos. Priorización de riesgos: lista de riesgos ordenados por su impacto. Control de riesgos: -Planificación de la gestión de riesgos: plan para tratar cada riesgo significativo. -Resolución de riesgos: ejecución del plan. -Monitorización de riesgos: comprobación del progreso del control de un riesgo e identificación de la aparición de nuevos riesgos. Identificación de riesgos Constituye un intento sistemático para especificar las amenazas al plan del proyecto. Las incertidumbres sobre diferentes características del proyecto se transforman en riesgos que pueden ser descritos y medidos. Un método para identificar los riesgos es crear una lista de comprobación de elementos de riesgo que debe contener dos categorías de riesgos: Riesgos específicos del producto: para identificarlos se examina el plan del proyecto y la declaración del ámbito del software. Riesgos genéricos: Son comunes a todos los proyectos de software. Para identificarlos se crean las siguientes subcategorías: Tamaño del producto Impacto en el negocio Características del cliente Definición del proceso Entorno de desarrollo Tecnología a construir Tamaño y experiencia de la plantilla. Análisis de riesgos Es el proceso de examinar los riesgos en detalle para determinar su extensión, sus interrelaciones y su importancia. Las actividades básicas son: Evaluación: mejor comprensión del riesgo. Se cuantifican los siguientes conceptos: Impacto: pérdida que ocasiona el riesgo. Probabilidad: probabilidad de que ocurra el riesgo. Marco de tiempo: periodo de tiempo en el que es posible mitigar el riesgo.
https://es.smartsheet.com/top-project-management-excel-templates