## Matriz de Adquisiciones
TODO LO QUE SEA MATERIAL, SERVICIO O RECURSO HUMANO
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: | Mantenimiento al volante BUPESA
ID: | MAVB001
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
|  |  |  | Inicio | Fin
1 | Planificación inicial |  |  |  |  | 6068000
2023-01-01 | Acta de Constitucion
1.1.2 | Consultor | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 1000000
1.1.5 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 2000
1.1.6 | Gastos Comunes | Servicios firmas | LPN | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 5000
1.1.7 | Servicios de Internet | Servicios firmas | Comparacion de precios | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 10000
1,2 | Matriz de Asignacion de responsabilidades
1.2,1 | Consultor | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 1000000
1.2,6 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 5000
1.2,7 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 2000
1.2,8 | Servicios de Internet | Servicio firmas | LPN | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 10000
1,3 | Matriz de riesgos
1.3.2 | Consultor | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 1000000
1.3.3 | Consultor | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 1000000
1.3.6 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 5000
1.3.7 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 2000
1.3.8 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 10000
1,4 | Plan de pruebas inicial
1.4.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2023-09-06 | 2024-09-24 | 1000000
1.4.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2023-09-06 | 2024-09-24 | 1000000
1.4.4 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2023-09-06 | 2024-09-24 | 5000
1.4.5 | Transporte | Servicios | LPN | 2023-09-06 | 2024-09-24 | 2000
1.4.6 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2023-09-06 | 2024-09-24 | 10000
1,5 | Carta Gantt
1.2,1 | Consultor | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 1000000
1.2,6 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 5000
1.2,7 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 2000
1.2,8 | Servicios de Internet | Servicio firmas | LPN | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 10000
1,6 | EDT
1.2,1 | Consultor | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 1000000
1.2,6 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 5000
1.2,7 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 2000
1.2,8 | Servicios de Internet | Servicio firmas | LPN | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 10000
2 | Planificacion |  |  |  |  | 9102000
2.1 | Modelo de proceso de negocio
2.1.1 | Consultor | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 1000000
2.1.7 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 5000
2.1.8 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 2000
2.1.9 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 10000
2.2 | Especificación de requerimientos
2.2.1 | Informatico | Servicio | Contratacion Directa | 2024-09-26 | 2024-10-15 | 1000000
2.2.2 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-26 | 2024-10-15 | 1000000
2.2.7 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-26 | 2024-10-15 | 5000
2.2.8 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-26 | 2024-10-15 | 2000
2.2.9 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-09-26 | 2024-10-15 | 10000
2.3 | Casos de uso UML
2.3.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-26 | 2024-10-15 | 1000000
2.3.6 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-26 | 2024-10-15 | 5000
2.3.7 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-26 | 2024-10-15 | 2000
2.3.8 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-09-26 | 2024-10-15 | 10000
2.4 | Diagrama de arquitectura
2.4.1 | Informatico 1 | Servicios | Contratacion Directa | 2024-09-27 | 2024-10-15 | 1000000
2.4.2 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-27 | 2024-10-15 | 1000000
2.4.6 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-27 | 2024-10-15 | 5000
2.4.7 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-27 | 2024-10-15 | 2000
2.4.8 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-09-27 | 2024-10-15 | 10000
2.5 | Mouckups Interfaz de sistemas
2.5.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-27 | 2024-10-15 | 1000000
2.5.6 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-27 | 2024-10-15 | 5000
2.5.7 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-27 | 2024-10-15 | 2000
2.5.8 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-09-27 | 2024-10-15 | 10000
2.6 | Diagrama de actividad UML
2.6.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-27 | 2024-10-15 | 1000000
2.6.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-27 | 2024-10-15 | 1000000
2.6.8 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-27 | 2024-10-15 | 5000
2.6.9 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-27 | 2024-10-15 | 2000
2.6.10 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-09-27 | 2024-10-15 | 10000
2.7 | Modelo ER
2.7.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.7.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.7.3 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 5000
2.7.4 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2000
2.7.5 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 10000
2.8 | Modelo Relacional normalizado
2.8.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.8.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.8.3 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 5000
2.8.4 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2000
2.8.5 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 10000
2.9 | Diccionario de datos
2.9.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.9.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.9.3 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 5000
2.9.4 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2000
2.9.5 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 10000
2.10 | Diagrama de clases
2.10.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.10.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.10.3 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 5000
2.10.4 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2000
2.10.5 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 10000
2.11 | Plan de calidad
2.11.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.11.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.11.3 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 5000
2.11.4 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2000
2.11.5 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 10000
2.12 | Plan de costos
2.12.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.12.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.12.3 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 5000
2.12.4 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2000
2.12.5 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 10000
2.13 | Plan de riesgo
2.13.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.13.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.13.3 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 5000
2.13.4 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2000
2.13.5 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 10000
2.14 | Plan de comunicación
2.14.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.14.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.14.3 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 5000
2.14.4 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2000
2.14.5 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 10000
2.15 | Plan de adquisiones
2.15.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.15.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.15.3 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 5000
2.15.4 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2000
2.15.5 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 10000
2.16 | Definicion de actividades detalladas EDT
2.16.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.16.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 1000000
2.16.3 | Gastos Comunes | Servicio firmas | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 5000
2.16.4 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2000
2.16.5 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 10000
3 | Construccion |  |  |  |  | 11072000
3,1 | Implementacion de ambiente de desarrollo
3.1.1 | Informatico 1 | Servicios | Contratacion Directa | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 1000000
3.1.2 | Informatico 2 | Servicios | Contratacion Directa | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 1000000
3.1.10 | Transporte | Servicio | LPN | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 2000
3.1.11 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 10000
3,2 | Base de datos, tablas y Script para creacion de tablas
3.2.1 | Informatico 1 | Servicios | Contratacion Directa | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 1000000
3.2.2 | Informatico 2 | Servicios | Contratacion Directa | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 1000000
3.2.9 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 2000
3.2.10 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 10000
3,3 | Minuta Control de la Programación |  |  | 2024-10-16
3.3.1 | Informatico 1 | Servicios | Contratacion Directa | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 1000000
3.3.2 | Informatico 2 | Servicios | Contratacion Directa | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 1000000
3.3.9 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 2000
3.3.10 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 10000
3,4 | Matriz seguimiento Status del Proyecto
3.4.1 | Informatico 1 | Servicios | Contratacion Directa | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 1000000
3.4.2 | Informatico 2 | Servicios | Contratacion Directa | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 1000000
3.4.11 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 2000
3.4.12 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 10000
3,5 | Verificación de Alcances
3.5.1 | Matriz de gestión control de cambio | Servicios | Contratacion Directa | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 1000000
3.5.2 | Informatico 2 | Servicios | Contratacion Directa | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 1000000
3.5.8 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 2000
3.5.9 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 10000
3,6 | Matriz gestión control de cambio
3.6.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 1000000
3.6.9 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 2000
3.6.10 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 10000
4 | Cierre del proyecto |  |  |  |  | 2012000
4,1 | Plan de pruebas final
4.1.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 1000000
4.1.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 1000000
4.1.3 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 2000
4.1.4 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 10000
4,2 | Reporte estatus final del proyecto
4.2.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 1000000
4.2.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 1000000
4.2.3 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 2000
4.2.4 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 10000
4,3 | Plan de implantación
4.3.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 1000000
4.3.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 1000000
4.3.3 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 2000
4.3.4 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 10000
4,4 | Plan de soporte y mantención
4.4.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 1000000
4.4.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 1000000
4.4.3 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 2000
4.4.4 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 10000
4,5 | Plan de capacitación
4.5.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 1000000
4.5.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 1000000
4.5.3 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 2000
4.5.4 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 10000
4,6 | Manuales de usuarios y administrador
4.6.1 | Consultor 1 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-11-13 | 2024-08-07 | 1000000
4.6.2 | Consultor 2 | Servicios Consultoría Individual | Contratacion Directa | 2024-11-13 | 2024-08-07 | 1000000
4.6.3 | Transporte | Servicios | LPN | 2024-11-13 | 2024-08-07 | 2000
4.6.4 | Servicios de Internet | Servicio firmas | Comparacion de precios | 2024-11-13 | 2024-08-07 | 10000

## Ejemplo
Matriz de Adquisiciones
| Proyecto: | Apoyo Educativo
| ID: | HT2011-12
| Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
[5 empty] | Inicio | Fin
| 1 | Infraestructura de calidad |  |  |  |  | 23750000
| 1.1 | 30 escuelas construidas
| 1.1.1 | Empresas constructoras contratadas | Servicios firmas | LPN | 2011-06-01 | 2012-12-31 | 18450000
| 1.2 | 30 escuelas equipadas
| 1.2.1 | Equipos y muebles comprados | Bienes | LPI | 2011-06-01 | 2012-01-07 | 4850000
| 1.3 | 30 escuelas con mantenimiento | Servicios firmas | LPN | 2011-10-10 | 2011-12-16 | 450000
| 2 | Mejora de la calidad de la educación |  |  |  |  | 2750000
| 2.1 | Capacitación
| 2.1.1 | Capacitación contratada | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2011-06-01 | 2011-09-11 | 1000000
| 2.1.1.1 | Materiales para capacitación desarrollados | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2012-02-27 | 2012-05-04 | 1750000
| 3 | Apoyo y aceptación del proyecto |  |  |  |  | 1500000
| 3.1 | Campaña de comunicación diseñada | Servicios firmas | LPN | 2011-06-03 | 2011-09-11 | 450000
| 3.2 | Campaña de comunicación difundida | Servicios firmas | LPN | 2011-06-23 | 2011-08-29 | 1050000
| 4 | Gestión exitosa del proyecto |  |  |  |  | 2000000
| 4.1 | Proyecto completado | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2011-06-01 | 2013-06-30 | 1380000
| 4.2 | Evaluaciones completadas | Servicios Consultoría Individual | LPI | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 310000
| 4.3 | Auditorías internas y externas completadas | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 310000
| Total | [5 empty] | 30000000
LPI = Licitación Pública Internacional
LPN = Licitación Pública Nacional