## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
1 |  | El sistema debe mostrar una vista general de los buses, con sus descripciones y la capacidad de modificar o editar el estado de los buses. | 1 | aprobado | 29-09-2024 | La lista debe cargarse en menos de 3 segundos. Los datos mostrados deben incluir: número de bus, matrícula, modelo, capacidad, y estado. El diseño debe ser responsivo, ajustándose bien a diferentes tamaños de pantalla. | moderada | Mejorar la gestión de flota de buses, facilitando el acceso a información crítica y permitiendo modificaciones rápidas. | Implementar un sistema que optimice la administración de la flota de buses, aumentando la eficiencia operativa y reduciendo errores manuales. | 1. Interfaz de usuario (UI) de la vista de buses. 2. Funcionalidad para editar el estado de los buses. 3. Documentación de usuario. | La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, con un diseño limpio y elementos visuales que destaquen la información clave. | Utilizar tecnologías web modernas (HTML, CSS, JavaScript) para el frontend y un framework adecuado para el backend (por ejemplo, Node.js, Django). | Realizar pruebas unitarias para cada componente, pruebas de integración para la carga de datos y pruebas de usabilidad con usuarios finales para evaluar la experiencia. |  | Alto
2 |  | El sistema debe poder registrar a los usuarios de este mismo, el personal mecánico de BUPESA, el registro será con un correo y contraseña del usuario. | 1 | aprobado | 29-09-2024 | Solo se permitira el registro de usuarios mediante el personal y unicamente utilizando correo y contraseña de usuario. | moderada | Facilitar el acceso al sistema por parte del personal mecánico, asegurando un registro seguro y eficiente. | Implementar un sistema de gestión de usuarios que permita el registro seguro y la autenticación del personal mecánico de BUPESA. | 1. Interfaz de registro de usuario. 2. Funcionalidad de validación de correo y contraseña. 3. Documentación de registro y recuperación de contraseña. | La interfaz de registro debe ser simple y clara, con instrucciones visibles para guiar al usuario en el proceso de registro. | Utilizar un sistema de gestión de usuarios que incluya medidas de seguridad para el almacenamiento de contraseñas (ej. hash). | Realizar pruebas de validación de entrada para el registro, pruebas de funcionalidad de recuperación de contraseña y pruebas de usabilidad con el personal. Interesado (Stakeholder) dueño del requisito: Jefe de Mantenimiento de BUPESA. |  | Alto
3 |  | El usuario podrá iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña en el caso de que este mismo posea una cuenta. | 1 | aprobado | 29-09-2024 | Acceso: Iniciar sesión con correo electrónico y contraseña. Mensajes de Error: Mostrar alertas claras para credenciales incorrectas. Sesión Activa: Mantener sesión activa y permitir cierre de sesión. Interfaz: Pantalla de inicio de sesión clara y fácil de usar. | moderada | Proporcionar un acceso seguro y fácil para que el personal mecánico gestione sus tareas a través del sistema. | Implementar un sistema de autenticación que permita a los usuarios iniciar sesión de manera segura y eficiente. | 1. Interfaz de inicio de sesión. 2. Funcionalidad de validación de credenciales. 3. Mensajes de error y alertas. | La pantalla de inicio de sesión debe ser intuitiva, con campos claramente etiquetados y botones visibles para iniciar sesión y recuperar contraseña. | Utilizar protocolos de seguridad como HTTPS y prácticas recomendadas para el almacenamiento de contraseñas (ej. hashing). | Realizar pruebas de validación de credenciales, pruebas de sesión activa y cierre de sesión, así como pruebas de usabilidad de la interfaz. |  | Alto
4 |  | El sistema debe ofrecer una barra de búsqueda donde el cliente puede buscar los buses con una palabra clave, como la patente de este. | 1 | aprobado | 29-09-2024 | Barra de Búsqueda: Visible y accesible en la interfaz. Búsqueda por Palabra Clave: Permitir búsqueda por patente y otras palabras clave. Resultados Instantáneos: Mostrar resultados en tiempo real mientras se escribe. Filtrado de Resultados: Coincidencias exactas y parciales. Mensajes de No Resultados: Informar si no hay coincidencias. Interfaz Intuitiva: Fácil de usar y entender. Acceso a Información: Seleccionar resultados para ver detalles. Rendimiento: Búsqueda rápida y eficiente. | moderada | Mejorar la experiencia del cliente al facilitar la búsqueda de información sobre los buses, optimizando el tiempo de respuesta. | Implementar una funcionalidad de búsqueda efectiva que permita a los clientes acceder rápidamente a la información de los buses. | 1. Barra de búsqueda implementada. 2. Lógica para búsqueda en tiempo real. 3. Documentación de uso. | La barra de búsqueda debe ser prominente, con un diseño limpio y fácil de identificar. | Utilizar AJAX o tecnologías similares para la búsqueda en tiempo real y asegurar que la base de datos esté optimizada para consultas rápidas. | Realizar pruebas de búsqueda con diferentes palabras clave, pruebas de rendimiento y pruebas de usabilidad con usuarios. |  | Alto
5 |  | El sistema debe permitir registrar y gestionar la información básica de los buses, como:Número de bus, Matrícula, Modelo y marca, Año de fabricación.,Estado del bus (Operativo, En mantenimiento, Fuera de servicio),Kilometraje actual. | 1 | aprobado | 29-09-2024 | Registro: Permitir ingresar y validar la información de buses (número, matrícula, modelo, marca, año, estado, kilometraje). Edición: Posibilidad de editar registros con cambios guardados de inmediato. Visualización: Mostrar lista de buses con opción de búsqueda y filtrado. Estado: Actualizar el estado del bus y registrar cambios con fecha/hora. Kilometraje: Ingresar y actualizar kilometraje, evitando valores negativos. Usabilidad: Interfaz intuitiva y accesible desde distintos dispositivos. Seguridad: Controlar acceso a usuarios autorizados y registrar auditoría de cambios. Reportes: Generar reportes sobre el estado de los buses. Manejo de Errores: Proveer mensajes claros en caso de errores. Integración: Posibilidad de integrarse con otros sistemas relacionados. | moderada | Optimizar la gestión de la flota de buses, facilitando el registro y actualización de información clave para una mejor toma de decisiones. | Implementar un sistema que permita el registro y gestión eficiente de la información de los buses, mejorando la operatividad y el seguimiento del estado de la flota. | 1. Interfaz de registro y edición de buses. 2. Funcionalidad de visualización y filtrado de datos. 3. Módulo de reportes. | La interfaz debe ser clara y fácil de navegar, con formularios bien estructurados para el ingreso de datos. | Implementar un sistema de base de datos que soporte operaciones de lectura y escritura, garantizando la integridad de los datos. | Realizar pruebas de funcionalidad para el registro y edición, pruebas de usabilidad y pruebas de seguridad para el control de acceso. |  | Alto
6 |  | El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles para que el personal de mantenimiento pueda consultar o registrar la información desde el taller o el campo. | 1 | aprobado | 29-09-2024 | Diseño Responsivo: Interfaz adaptable a diferentes tamaños de pantalla. Carga Rápida: Páginas cargan en menos de 3 segundos. Interfaz Intuitiva: Navegación fácil y optimizada para uso táctil. | moderada | Aumentar la eficiencia del personal de mantenimiento al permitir el acceso a la información desde cualquier lugar, mejorando la capacidad de respuesta. | Implementar un sistema accesible desde dispositivos móviles que facilite la gestión de la información en tiempo real, mejorando la operativa del personal de mantenimiento. | 1. Interfaz móvil optimizada. 2. Pruebas de rendimiento en dispositivos móviles. 3. Documentación de uso en móviles. | La interfaz móvil debe ser clara y simple, con botones y menús grandes para facilitar el uso táctil. | Utilizar frameworks de desarrollo responsivo (como Bootstrap) y asegurar la compatibilidad con los principales navegadores móviles. | Realizar pruebas en diferentes dispositivos y resoluciones, evaluar la usabilidad y la velocidad de carga en entornos móviles. |  | Alto

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.